## 问题清单（杨泽渠）
ID | 优先级 | 类别 | 严重度 | 所属模块 | 源码位置 | 文档位置 | 文档行号 | 特性/Issue# | 版本 | 出现位置 | 问题描述 | 责任人 | 状态 | 修复说明
AS-02 | P1 | Structural | Med | API文档索引 | API文档/README.md:5-11 | API文档/README.md:5-11 | (见文档位置) | 遗留 | 遗留 | 附录A.2 | API文档/README.md 索引表（第 5-11 行）仅列 5 个包（core/agent_teams/dev_tools/harness/extensions），缺 agent_evolving 行。但 SUMMARY.md TOC（第 88 行）含 agent_evolving。索引与 TOC 不一致。 |  | 待处理
HAR-04 | P0 | Mismatch | High | Agent Skills | core/single_agent/skills/ | 高阶用法/Agent Skills.md + API文档/openjiuwen.core.skills.README.md | :87,:284（概念） | - | v0.1.10+ | Surface1 §1.5 + 附录A.1 | 文档写 `from openjiuwen.core.skills import GitHubTree`，实际模块路径为 `openjiuwen.core.single_agent.skills`。导入路径错误致示例不可运行。（与附录 A.1 同一问题，此处保留以维持 §1.5 完整性。） |  | 待处理
AS-16 | P2 | N/A | Low | N/A | openjiuwen/deepagents/（仅 .pyc） | API文档/ | (见文档位置) | - | 遗留 | Surface2 + 附录A.2 | deepagents/ 仅含 .pyc 字节码，无活跃 .py 源文件。DeepAgent 已在 harness/deep_agent.md 覆盖。非真实缺失。（与附录 A.2 同一条目。） |  | 待处理
AS-05 | P1 | Missing | Med | core/common | core/common/background_tasks.py | API文档/ | N/A | #347 | v0.1.11 | Surface2 | background_tasks（v0.1.11 协程任务管理）无 API 文档。旧版 task_manager.md 覆盖的是 common/task_manager.py。 |  | 待处理
CTX-01 | P0 | Missing | High | 上下文引擎 | core/context_engine/processor/{compressor,offloader}/ | 高阶用法/上下文引擎.md | 全文无系统章节 | v0.1.10-12 | v0.1.10-12 | Surface1 §1.3 | 8 个上下文压缩处理器（dialogue_compressor/round_level_compressor/message_offloader/message_summary_offloader 等）缺乏系统性概念覆盖（docs/zh 仅零散提及 dialogue_compressor）。（原 ID MEM-04；路径误写 processors/，实为 processor/ 下 compressor/+offloader/ 两个子目录。） |  | 待处理
AS-11 | P0 | Missing | High | 上下文演进 | extensions/context_evolver/ | API文档/ | N/A | #386, #1087 | v0.1.10/16 | Surface2 | ACE/RB/ReMe 上下文演进器（v0.1.10）与 Context Evolver 算法（v0.1.16）零 API 文档。 |  | 待处理
AS-15 | P2 | Partial | Low | 可观测性 | extensions/tracer_otel/ | API文档/ | N/A | #992 | v0.1.16 | Surface2 | tracer_otel 已有 2 个 API 文档（部分覆盖），v0.1.16 团队级可观测性新增内容需扩展。 |  | 待处理
AS-03 | P0 | Missing | High | 大模型接入 | model_clients/{anthropic,ascend_affinity,base,dashscope,deepseek,inference_affinity,intelli_router,openai,openai_account,openrouter,siliconflow}.py | API文档/ | N/A | #876 | v0.1.13 | Surface2 | 整个 LLM 客户端层零 API 文档。含 v0.1.13 新增 intelli_router、inference_affinity，及后续 ascend_affinity、openai_account，共 11 个客户端。 |  | 待处理
RET-03 | P2 | Mismatch | Med | 大模型接入 | core/foundation/llm/model_clients/ | 基础功能/接入大模型.md | :52 | 遗留 | 遗留 | 附录A.1 | 接入大模型.md 仅提 OpenAI 和 SiliconFlow（原文"内置支持 OpenAI 和 SiliconFlow"），源码支持 11 个客户端（含 ascend_affinity、openai_account）。 |  | 待处理
WF-01 | P0 | Mismatch | High | 工作流 | core/workflow/components/flow/start_comp.py → `class Start: def __init__(self)` | 工作流/使用组件/编排组件.md | :113 | 遗留 | 遗留 | 附录A.1 | Start 组件示例向 `__init__` 传字典参数（`Start({})`），但源码 `__init__(self)` 无参数。示例不可运行。（使用预置组件.md:781 另有 `Start({dict})` 同类问题。） |  | 待处理
WF-02 | P0 | Mismatch | High | 工作流 | core/workflow/__init__.py:168-179（`__all__` 无 `_MEMORY_RELATED_COMPONENTS`）；实际类位于 components/resource/memory_write_comp.py、memory_retrieval_comp.py | 工作流/使用组件/使用预置组件.md | :1065, :1175-1185 | 遗留 | 遗留 | 附录A.1 | Memory 组件导入路径错误。文档写 `from openjiuwen.core.workflow import MemoryWriteComponent`，但 `__init__.py` 的 `__all__` 中无 Memory 组件组（仅有 `_RESOURCE_RELATED_COMPONENTS` 含 KnowledgeRetrievalComponent）。导入会触发 ImportError。正确路径为 `from openjiuwen.core.workflow.components.resource.memory_write_comp import MemoryWriteComponent`。 |  | 待处理
WF-03 | P1 | Missing | High | 工作流 | core/workflow/workflow.py | 工作流/构建工作流.md | :57 | #919, #968 | v0.1.14 | Surface1 §1.1 | add_workflow_comp 的 max_retries/timeout/exception_config 参数未文档化。用户无法获知组件级重试与异常处理配置。 |  | 待处理
WF-04 | P1 | Missing | High | 工作流 | core/workflow/components/tool/http/http_request_component.py | 工作流/使用组件/使用预置组件.md | 全文无该节 | #749 | v0.1.11 | Surface1 §1.1 | HTTPRequestComponent（v0.1.11 新增 HTTP 请求预置组件）未在预置组件文档覆盖。该组件已在 `__init__.py:57` 正式导出。 |  | 待处理
WF-05 | P1 | Missing | Med | 工作流 | 同 WF-04 + resource/memory_write_comp.py | 工作流/使用组件/组件支持的能力类型.md | :7-19 | - | v0.1.13 | Surface1 §1.1 | 能力类型表缺少 MemoryWriteComponent 和 HTTPRequestComponent 行。 |  | 待处理
AS-14 | P1 | Missing | Med | 扩展 | extensions/{context_evolver,harness,sys_operation,vendor_specific,common}/ | API文档/ | N/A | - | v0.1.10-16 | Surface2 | extensions/ 仅 message_queue/checkpointer/a2a/store/tracer_otel 有 API 文档；context_evolver/harness/sys_operation/vendor_specific/common 子目录零覆盖。 |  | 待处理
RET-06 | P1 | Missing | Med | 消息队列 | extensions/message_queue/（message_queue_pulsar.py 等 2 个 .py） | 高阶用法/插件开发-存储后端.md | 全文无（118 行仅 vector/KV/DB store） | #1006 | v0.1.16 | Surface1 §1.6 | 消息队列模块无概念文档；该模块为 Pulsar 薄封装，持久化/重试/死信由 Pulsar 后端提供，SDK 层无独立实现，需文档说明其后端依赖模型。（勘误：原描述暗示模块内含重试/死信逻辑，实为后端提供。） |  | 待处理
RET-01 | P1 | Mismatch | Med | 知识检索 | core/retrieval/indexing/processor/parser/html_file_parser.py | 高阶用法/知识检索.md | :115 | #698 | v0.1.11 | Surface1 §1.6 | 支持的文件格式列表遗漏 HTML。v0.1.11 新增 HTML 文件解析器但概念文档未更新。 |  | 待处理
RET-04 | P1 | Missing | Med | 知识检索 | core/retrieval/reranker/dashscope_reranker.py | 高阶用法/知识检索.md | 全文无 | #722 | v0.1.11 | Surface1 §1.6 | DashscopeReranker 无概念覆盖。 |  | 待处理
RET-02 | P2 | Mismatch | Med | 知识检索 | core/foundation/llm/schema/config.py → ProviderType | 高阶用法/记忆引擎.md | :90-95 | 遗留 | 遗留 | 附录A.1 | ProviderType 文档仅列部分值（OpenAI/OpenRouter/SiliconFlow/DashScope，另提 InferenceAffinity），源码共 8 个（增 Anthropic/DeepSeek/IntelliRouter）。（勘误：原路径误写 provider_type.py，实为 foundation/llm/schema/config.py。此问题出现在记忆引擎.md 的 ProviderType 说明处，非知识检索.md。） |  | 待处理
HAR-01 | P0 | Mismatch | High | 系统操作 | core/sys_operation/base.py:15-18 → OperationMode | 高阶用法/Agent Skills.md | :135 | #517 | v0.1.16 | Surface1 §1.5 | 文档称 OperationMode 仅 LOCAL，源码实际为 LOCAL + SANDBOX。（沙箱.md 正确使用 SANDBOX，此错误仅在 Agent Skills.md。） |  | 待处理
HAR-02 | P0 | Mismatch | High | 系统操作 | core/sys_operation/config.py → LocalWorkConfig | 高阶用法/Agent Skills.md | :143 | #517 | v0.1.16 | Surface1 §1.5 | 文档使用 LocalWorkConfig(work_dir=None)，但 LocalWorkConfig 源码中无 work_dir 字段。（沙箱.md 未使用 work_dir，此错误仅在 Agent Skills.md。） |  | 待处理
AS-12 | P1 | Missing | Med | 系统操作 | extensions/sys_operation/sandbox/providers/jiuwenbox.py | API文档/ | N/A | #891 | v0.1.13 | Surface2 | JiuwenBox 沙箱 provider 零 API 文档。base_provider.md 存在但仅覆盖基类。 |  | 待处理
AS-01 | P0 | Missing | High | 自动化Harness | openjiuwen/auto_harness/（51 个 .py） | API文档/ | N/A | #636 | v0.1.10 | Surface2 | auto_harness 包（v0.1.10 自动化 Harness 构建）零 API 文档。51 个源文件无任何 .md 对应。 |  | 待处理
AS-04 | P0 | Missing | High | 记忆引擎 | core/foundation/store/base_memory_index.py、index/simple_memory_index.py | API文档/ | N/A | #857 | v0.1.13 | Surface2 | BaseMemoryIndex 抽象基类与 SimpleMemoryIndex 实现零 API 文档。 |  | 待处理
AS-06 | P0 | Missing | High | 记忆引擎 | core/memory/external/lakebase_memory_provider.py | API文档/ | N/A | #1027 | v0.1.16 | Surface2 | LakeBaseMemoryProvider（Lakeon 湖仓外部记忆）零 API 文档。与 RET-05 交叉引用。 |  | 待处理
MEM-02 | P0 | Mismatch | High | 记忆引擎 | core/memory/long_term_memory.py → AddMemResult | 高阶用法/记忆引擎.md | :354-365 | #860 | v0.1.13 | Surface1 §1.2 | add_messages 示例丢弃返回值；实际返回 AddMemResult（含写入的 memory-unit 列表，单元携带 ID；非聚合统计）。示例未演示如何取回写入结果。（勘误：原路径误写 engine.py，实为 long_term_memory.py。） |  | 待处理
RET-05 | P0 | Missing | High | 记忆引擎 | core/memory/external/lakebase_memory_provider.py | 高阶用法/记忆引擎.md / 知识检索.md | 全文无 | #1027 | v0.1.16 | Surface1 §1.6 | 外部记忆 LakeBaseMemoryProvider（Lakeon 湖仓记忆）零概念覆盖。 |  | 待处理
MEM-03 | P1 | Mismatch | Med | 记忆引擎 | core/memory/long_term_memory.py → register_store | 高阶用法/记忆引擎.md | :216-220 | #1063 | v0.1.16 | Surface1 §1.2 | register_store 示例总传 db_store，但 v0.1.16 后该参数可选（默认 None）。（勘误：原路径误写 engine.py，实为 long_term_memory.py。） |  | 待处理
MEM-01 | P2 | Mismatch | Med | 记忆引擎 | core/memory/config/config.py → MemoryEngineConfig | 高阶用法/记忆引擎.md | :16-22 | 遗留 | 遗留 | 附录A.1 | MemoryEngineConfig 缺少 single_turn_history_summary_max_token 字段说明（源码 config/config.py:19 已定义，默认 128）。（勘误：原路径误写 config.py，实为 config/config.py。） |  | 待处理

## 问题清单 （全）
ID | 优先级 | 类别 | 严重度 | 所属模块 | 源码位置 | 文档位置 | 文档行号 | 特性/Issue# | 版本 | 出现位置 | 问题描述 | 责任人 | 状态 | 修复说明
AS-02 | P1 | Structural | Med | API文档索引 | API文档/README.md:5-11 | API文档/README.md:5-11 | (见文档位置) | 遗留 | 遗留 | 附录A.2 | API文档/README.md 索引表（第 5-11 行）仅列 5 个包（core/agent_teams/dev_tools/harness/extensions），缺 agent_evolving 行。但 SUMMARY.md TOC（第 88 行）含 agent_evolving。索引与 TOC 不一致。 |  | 待处理
HAR-04 | P0 | Mismatch | High | Agent Skills | core/single_agent/skills/ | 高阶用法/Agent Skills.md + API文档/openjiuwen.core.skills.README.md | :87,:284（概念） | - | v0.1.10+ | Surface1 §1.5 + 附录A.1 | 文档写 `from openjiuwen.core.skills import GitHubTree`，实际模块路径为 `openjiuwen.core.single_agent.skills`。导入路径错误致示例不可运行。（与附录 A.1 同一问题，此处保留以维持 §1.5 完整性。） |  | 待处理
AS-16 | P2 | N/A | Low | N/A | openjiuwen/deepagents/（仅 .pyc） | API文档/ | (见文档位置) | - | 遗留 | Surface2 + 附录A.2 | deepagents/ 仅含 .pyc 字节码，无活跃 .py 源文件。DeepAgent 已在 harness/deep_agent.md 覆盖。非真实缺失。（与附录 A.2 同一条目。） |  | 待处理
AS-05 | P1 | Missing | Med | core/common | core/common/background_tasks.py | API文档/ | N/A | #347 | v0.1.11 | Surface2 | background_tasks（v0.1.11 协程任务管理）无 API 文档。旧版 task_manager.md 覆盖的是 common/task_manager.py。 |  | 待处理
CTX-01 | P0 | Missing | High | 上下文引擎 | core/context_engine/processor/{compressor,offloader}/ | 高阶用法/上下文引擎.md | 全文无系统章节 | v0.1.10-12 | v0.1.10-12 | Surface1 §1.3 | 8 个上下文压缩处理器（dialogue_compressor/round_level_compressor/message_offloader/message_summary_offloader 等）缺乏系统性概念覆盖（docs/zh 仅零散提及 dialogue_compressor）。（原 ID MEM-04；路径误写 processors/，实为 processor/ 下 compressor/+offloader/ 两个子目录。） |  | 待处理
AS-11 | P0 | Missing | High | 上下文演进 | extensions/context_evolver/ | API文档/ | N/A | #386, #1087 | v0.1.10/16 | Surface2 | ACE/RB/ReMe 上下文演进器（v0.1.10）与 Context Evolver 算法（v0.1.16）零 API 文档。 |  | 待处理
AS-15 | P2 | Partial | Low | 可观测性 | extensions/tracer_otel/ | API文档/ | N/A | #992 | v0.1.16 | Surface2 | tracer_otel 已有 2 个 API 文档（部分覆盖），v0.1.16 团队级可观测性新增内容需扩展。 |  | 待处理
AS-07 | P0 | Missing | High | 多智能体团队 | agent_teams/interaction/human_agent_inbox.py | API文档/ | N/A | #824 | v0.1.13 | Surface2 | HITT HumanAgentInbox 零 API 文档。与 TE-02 交叉引用。 |  | 待处理
AS-08 | P0 | Missing | High | 多智能体团队 | agent_teams/rails/team_permission_rail.py、tools/tool_permissions.py | API文档/ | N/A | #823 | v0.1.16 | Surface2 | Team 权限护栏与工具权限零 API 文档。与 TE-03 交叉引用。 |  | 待处理
AS-10 | P0 | Missing | High | 多智能体团队 | agent_teams/observability/{callback_handler,config,file_exporter,monitor_handler,rail,redaction,semconv,setup,span_context}.py | API文档/ | N/A | #1013 | v0.1.16 | Surface2 | 团队级 OTEL 可观测性子包零 API 文档。与 TE-04 交叉引用。 |  | 待处理
TE-02 | P0 | Missing | High | 多智能体团队 | agent_teams/interaction/human_agent_inbox.py | 多智能体/ + 智能体团队/ 全部 | 全文无 | #824, #1086 | v0.1.13/16 | Surface1 §1.4 | HITT（Human-In-The-Team 人机交互团队模式）零概念覆盖。v0.1.13 引入、v0.1.16 增强的核心多智能体特性。 |  | 待处理
TE-03 | P0 | Missing | High | 多智能体团队 | agent_teams/rails/team_permission_rail.py、agent_teams/tools/tool_permissions.py | 多智能体/ + 智能体团队/ 全部 | 全文无 | #823 | v0.1.16 | Surface1 §1.4 | Team 权限护栏（TeamPermissionRail、tool_permissions）零覆盖。v0.1.16 新增团队级工具权限控制。 |  | 待处理
TE-04 | P0 | Missing | High | 多智能体团队 | agent_teams/observability/ | 多智能体/ + 智能体团队/ 全部 | 全文无 | #1013 | v0.1.16 | Surface1 §1.4 | OTEL 可观测性（OpenTelemetry 团队级追踪）零覆盖。 |  | 待处理
AS-09 | P1 | Missing | Med | 多智能体团队 | agent_teams/workflow/worktree.py、worktree_remote.py、worktree/（6 个 .py） | API文档/ | N/A | #1028 | v0.1.16 | Surface2 | Worktree 工作树隔离机制零 API 文档。worktree/ 下 6 个源文件 + worktree.py、worktree_remote.py 共 8 个文件无对应 .md。（勘误：原称 21 个为计数错误，worktree/ 实为 6 个 .py。） |  | 待处理
AS-03 | P0 | Missing | High | 大模型接入 | model_clients/{anthropic,ascend_affinity,base,dashscope,deepseek,inference_affinity,intelli_router,openai,openai_account,openrouter,siliconflow}.py | API文档/ | N/A | #876 | v0.1.13 | Surface2 | 整个 LLM 客户端层零 API 文档。含 v0.1.13 新增 intelli_router、inference_affinity，及后续 ascend_affinity、openai_account，共 11 个客户端。 |  | 待处理
RET-03 | P2 | Mismatch | Med | 大模型接入 | core/foundation/llm/model_clients/ | 基础功能/接入大模型.md | :52 | 遗留 | 遗留 | 附录A.1 | 接入大模型.md 仅提 OpenAI 和 SiliconFlow（原文"内置支持 OpenAI 和 SiliconFlow"），源码支持 11 个客户端（含 ascend_affinity、openai_account）。 |  | 待处理
WF-01 | P0 | Mismatch | High | 工作流 | core/workflow/components/flow/start_comp.py → `class Start: def __init__(self)` | 工作流/使用组件/编排组件.md | :113 | 遗留 | 遗留 | 附录A.1 | Start 组件示例向 `__init__` 传字典参数（`Start({})`），但源码 `__init__(self)` 无参数。示例不可运行。（使用预置组件.md:781 另有 `Start({dict})` 同类问题。） |  | 待处理
WF-02 | P0 | Mismatch | High | 工作流 | core/workflow/__init__.py:168-179（`__all__` 无 `_MEMORY_RELATED_COMPONENTS`）；实际类位于 components/resource/memory_write_comp.py、memory_retrieval_comp.py | 工作流/使用组件/使用预置组件.md | :1065, :1175-1185 | 遗留 | 遗留 | 附录A.1 | Memory 组件导入路径错误。文档写 `from openjiuwen.core.workflow import MemoryWriteComponent`，但 `__init__.py` 的 `__all__` 中无 Memory 组件组（仅有 `_RESOURCE_RELATED_COMPONENTS` 含 KnowledgeRetrievalComponent）。导入会触发 ImportError。正确路径为 `from openjiuwen.core.workflow.components.resource.memory_write_comp import MemoryWriteComponent`。 |  | 待处理
WF-03 | P1 | Missing | High | 工作流 | core/workflow/workflow.py | 工作流/构建工作流.md | :57 | #919, #968 | v0.1.14 | Surface1 §1.1 | add_workflow_comp 的 max_retries/timeout/exception_config 参数未文档化。用户无法获知组件级重试与异常处理配置。 |  | 待处理
WF-04 | P1 | Missing | High | 工作流 | core/workflow/components/tool/http/http_request_component.py | 工作流/使用组件/使用预置组件.md | 全文无该节 | #749 | v0.1.11 | Surface1 §1.1 | HTTPRequestComponent（v0.1.11 新增 HTTP 请求预置组件）未在预置组件文档覆盖。该组件已在 `__init__.py:57` 正式导出。 |  | 待处理
WF-05 | P1 | Missing | Med | 工作流 | 同 WF-04 + resource/memory_write_comp.py | 工作流/使用组件/组件支持的能力类型.md | :7-19 | - | v0.1.13 | Surface1 §1.1 | 能力类型表缺少 MemoryWriteComponent 和 HTTPRequestComponent 行。 |  | 待处理
AS-14 | P1 | Missing | Med | 扩展 | extensions/{context_evolver,harness,sys_operation,vendor_specific,common}/ | API文档/ | N/A | - | v0.1.10-16 | Surface2 | extensions/ 仅 message_queue/checkpointer/a2a/store/tracer_otel 有 API 文档；context_evolver/harness/sys_operation/vendor_specific/common 子目录零覆盖。 |  | 待处理
RET-06 | P1 | Missing | Med | 消息队列 | extensions/message_queue/（message_queue_pulsar.py 等 2 个 .py） | 高阶用法/插件开发-存储后端.md | 全文无（118 行仅 vector/KV/DB store） | #1006 | v0.1.16 | Surface1 §1.6 | 消息队列模块无概念文档；该模块为 Pulsar 薄封装，持久化/重试/死信由 Pulsar 后端提供，SDK 层无独立实现，需文档说明其后端依赖模型。（勘误：原描述暗示模块内含重试/死信逻辑，实为后端提供。） |  | 待处理
RET-01 | P1 | Mismatch | Med | 知识检索 | core/retrieval/indexing/processor/parser/html_file_parser.py | 高阶用法/知识检索.md | :115 | #698 | v0.1.11 | Surface1 §1.6 | 支持的文件格式列表遗漏 HTML。v0.1.11 新增 HTML 文件解析器但概念文档未更新。 |  | 待处理
RET-04 | P1 | Missing | Med | 知识检索 | core/retrieval/reranker/dashscope_reranker.py | 高阶用法/知识检索.md | 全文无 | #722 | v0.1.11 | Surface1 §1.6 | DashscopeReranker 无概念覆盖。 |  | 待处理
RET-02 | P2 | Mismatch | Med | 知识检索 | core/foundation/llm/schema/config.py → ProviderType | 高阶用法/记忆引擎.md | :90-95 | 遗留 | 遗留 | 附录A.1 | ProviderType 文档仅列部分值（OpenAI/OpenRouter/SiliconFlow/DashScope，另提 InferenceAffinity），源码共 8 个（增 Anthropic/DeepSeek/IntelliRouter）。（勘误：原路径误写 provider_type.py，实为 foundation/llm/schema/config.py。此问题出现在记忆引擎.md 的 ProviderType 说明处，非知识检索.md。） |  | 待处理
HAR-01 | P0 | Mismatch | High | 系统操作 | core/sys_operation/base.py:15-18 → OperationMode | 高阶用法/Agent Skills.md | :135 | #517 | v0.1.16 | Surface1 §1.5 | 文档称 OperationMode 仅 LOCAL，源码实际为 LOCAL + SANDBOX。（沙箱.md 正确使用 SANDBOX，此错误仅在 Agent Skills.md。） |  | 待处理
HAR-02 | P0 | Mismatch | High | 系统操作 | core/sys_operation/config.py → LocalWorkConfig | 高阶用法/Agent Skills.md | :143 | #517 | v0.1.16 | Surface1 §1.5 | 文档使用 LocalWorkConfig(work_dir=None)，但 LocalWorkConfig 源码中无 work_dir 字段。（沙箱.md 未使用 work_dir，此错误仅在 Agent Skills.md。） |  | 待处理
AS-12 | P1 | Missing | Med | 系统操作 | extensions/sys_operation/sandbox/providers/jiuwenbox.py | API文档/ | N/A | #891 | v0.1.13 | Surface2 | JiuwenBox 沙箱 provider 零 API 文档。base_provider.md 存在但仅覆盖基类。 |  | 待处理
AS-01 | P0 | Missing | High | 自动化Harness | openjiuwen/auto_harness/（51 个 .py） | API文档/ | N/A | #636 | v0.1.10 | Surface2 | auto_harness 包（v0.1.10 自动化 Harness 构建）零 API 文档。51 个源文件无任何 .md 对应。 |  | 待处理
TE-01 | P0 | Mismatch | High | 自演进 | agent_evolving/optimizer/skill_call/experience_optimizer.py:357 → `class SkillExperienceOptimizer(BaseOptimizer)` | 智能体团队/团队技能演进.md + API文档/.../team_skill_experience_optimizer.md | :35（概念）; :7,:12（API） | 遗留 | 遗留 | 附录A.1 | 类名错误。文档与 API 文档文件名均称 TeamSkillExperienceOptimizer，源码实为 SkillExperienceOptimizer。全局搜索 agent_evolving/ 无 TeamSkillExperienceOptimizer 或 TeamSkillOptimizer 别名定义。 |  | 待处理
AS-13 | P1 | Missing | Med | 自演进 | agent_evolving/agent_rl/online/ | API文档/ | N/A | #727 | v0.1.12 | Surface2 | 在线 RL 模式零 API 文档。agent_rl/offline/ 已有文档，仅 online/ 缺失。 |  | 待处理
AS-17 | P1 | Structural | Med | 自演进 | docs/zh/2.开发指南/自演进/*.md | SUMMARY.md（无 TOC 链接） | (见文档位置) | 遗留 | 遗留 | 附录A.2 | 自演进/ 目录下 4 个 .md 文件未在 SUMMARY.md TOC 中链接，用户无法从侧边栏导航到达。 |  | 待处理
AS-04 | P0 | Missing | High | 记忆引擎 | core/foundation/store/base_memory_index.py、index/simple_memory_index.py | API文档/ | N/A | #857 | v0.1.13 | Surface2 | BaseMemoryIndex 抽象基类与 SimpleMemoryIndex 实现零 API 文档。 |  | 待处理
AS-06 | P0 | Missing | High | 记忆引擎 | core/memory/external/lakebase_memory_provider.py | API文档/ | N/A | #1027 | v0.1.16 | Surface2 | LakeBaseMemoryProvider（Lakeon 湖仓外部记忆）零 API 文档。与 RET-05 交叉引用。 |  | 待处理
MEM-02 | P0 | Mismatch | High | 记忆引擎 | core/memory/long_term_memory.py → AddMemResult | 高阶用法/记忆引擎.md | :354-365 | #860 | v0.1.13 | Surface1 §1.2 | add_messages 示例丢弃返回值；实际返回 AddMemResult（含写入的 memory-unit 列表，单元携带 ID；非聚合统计）。示例未演示如何取回写入结果。（勘误：原路径误写 engine.py，实为 long_term_memory.py。） |  | 待处理
RET-05 | P0 | Missing | High | 记忆引擎 | core/memory/external/lakebase_memory_provider.py | 高阶用法/记忆引擎.md / 知识检索.md | 全文无 | #1027 | v0.1.16 | Surface1 §1.6 | 外部记忆 LakeBaseMemoryProvider（Lakeon 湖仓记忆）零概念覆盖。 |  | 待处理
MEM-03 | P1 | Mismatch | Med | 记忆引擎 | core/memory/long_term_memory.py → register_store | 高阶用法/记忆引擎.md | :216-220 | #1063 | v0.1.16 | Surface1 §1.2 | register_store 示例总传 db_store，但 v0.1.16 后该参数可选（默认 None）。（勘误：原路径误写 engine.py，实为 long_term_memory.py。） |  | 待处理
MEM-01 | P2 | Mismatch | Med | 记忆引擎 | core/memory/config/config.py → MemoryEngineConfig | 高阶用法/记忆引擎.md | :16-22 | 遗留 | 遗留 | 附录A.1 | MemoryEngineConfig 缺少 single_turn_history_summary_max_token 字段说明（源码 config/config.py:19 已定义，默认 128）。（勘误：原路径误写 config.py，实为 config/config.py。） |  | 待处理

## 模块汇总
所属模块 | High | Med | Low | 小计 | 责任人
API文档索引 | 0 | 1 | 0 | 1
Agent Skills | 1 | 0 | 0 | 1
N/A | 0 | 0 | 1 | 1
core/common | 0 | 1 | 0 | 1
上下文引擎 | 1 | 0 | 0 | 1
上下文演进 | 1 | 0 | 0 | 1
可观测性 | 0 | 0 | 1 | 1
多智能体团队 | 6 | 1 | 0 | 7
大模型接入 | 1 | 1 | 0 | 2
工作流 | 4 | 1 | 0 | 5
扩展 | 0 | 1 | 0 | 1
消息队列 | 0 | 1 | 0 | 1
知识检索 | 0 | 3 | 0 | 3
系统操作 | 2 | 1 | 0 | 3
自动化Harness | 1 | 0 | 0 | 1
自演进 | 1 | 2 | 0 | 3
记忆引擎 | 4 | 2 | 0 | 6
合计 | 22 | 15 | 2 | 39

## 说明
字段 | 值
审计报告 | zh-doc-audit-v0.1.10-16.md (v3)
审计范围 | docs/zh/ 全部概念指南 + API文档/ 全部 API 参考文档
版本窗口 | v0.1.10 - v0.1.16
源码基线(Ground truth) | 锚点 tag v0.1.16.post1 (commit b28b4f3a6)
生成日期 | 2026-07-30
唯一问题数 | 39 (含重复 41;HAR-04、AS-16 各重复 1 次)
优先级分布 | P0=20, P1=14, P2=5
严重度分布 | High=22, Med=15, Low=2
v2 勘误 | 撤销 MEM-05/MEM-06(虚构符号);§1.2/1.3 拆分为记忆/上下文;MEM-04→CTX-01;路径更正
v3 勘误 | 基线改为 v0.1.16.post1;TE-01 :280→:357;HAR-01 :14-18→:15-18;AS-03/RET-03 9→11 客户端;AS-01 50→51
使用方式 | 按「所属模块」筛选同步给对应责任人;责任人列留空待填;状态默认「待处理」